## Лист1
№ | Начало | Завершение | Описание работ
1 | 2020-05-02 | 2020-05-09 | 1. Написание UserStory 2. Создание проекта, принятие решений о используемых extensions 3. Research по FireBase, настройка, цели использования 4. Создание дизайна приложения в Figma
2 | 2020-05-10 | 2020-05-16 | 1. Создание дизайна 2.Auth, registr: Верстка и реализация функционала по регистрации и авторизации
3 | 2020-05-17 | 2020-05-23 | Auth, registr: Верстка и реализация функционала по регистрации и авторизации
4 | 2020-05-24 | 2020-05-30 | Home: Верстка вкладки home, реализация функционала по переходу на счета
5 | 2020-05-31 | 2020-06-06 | Home: реализация функционала по переходу на счета, история операций, верстка профиля Profile: верстка вкладки profile, реализация функционала (выход из личного кабинета)
6 | 2020-06-07 | 2020-06-13 | Profile: реализация функционала вкладки profile (безопасность)
7 | 2020-06-14 | 2020-06-20 | Operations: верстка и реализация функционала по переводам
8 | 2020-06-21 | 2020-06-27 | Operations: верстка и реализация функционала по платежам
9 | 2020-06-28 | 2020-07-04 | Operations: верстка и реализация функционала по пополнениям
10 | 2020-07-05 | 2020-07-11 | Operations: верстка и реализация функционала по пополнениям
11 | 2020-07-12 | 2020-07-18 | Info: верстка и реализация функционала об актуальном курсе валют и вкладки "О нас" Offers: верстка и реализация функционала
12 | 2020-07-19 | 2020-07-25 | Chat: верстка и реализация функционала чата
13 | 2020-07-26 | 2020-08-01 | Chat: верстка и реализация функционала чата
14 | 2020-08-02 | 2020-08-08 | Chat: верстка и реализация функционала чата
15 | 2020-08-09 | 2020-08-15 | Резервная неделя на случай задержек в исполнении
16 | 2020-08-16 | 2020-08-22 | Финальные правки, подготовка презентации
17 | 2020-08-23 | 2020-08-26 | Финальные правки, подготовка презентации
Formulas:
Начало = [Завершение, row above]+1
Завершение = [Начало]+6